# Project Plan

Rematra

Student: J.H. van Hest

Studentnummer: 5291186

Semester 6

-

Fontys hogeschool

Algemene gegevens

Gegevens Student:

Familienaam, initialen: J.H. van Hest

Studentnummer: 5291186

Bedrijf: Fontys hogeschool

Website: https://www.fontys.nl/Fontys-ICT.htm

Stakeholder: Eric Slaats

Docenten:

Coen Crombach

Lennart de Graaf

Betrokken medestudenten:

Burak Ergin

Karin van Gompel

Wares Helmand

Jan van Hest

Tijn Knapen

Tamara Lemmens

Versiebeheer	3

Inleiding.	4

Projectomschrijving	5

Projectachtergrond	5

Projectrechtvaardiging	5

Projectinhoud	6

Projectdoel	6

Projectaanpak	6

Projectresultaten en Non-deliverables	6

Projectbeperkingen	8

Projectrisico's	9

Projectfasering	10

Gedetailleerde planning	10

Beheersplan	11

Kwaliteit	11

Tijd	11

Kosten	11

Risico’s	11

Communicatieplan	12

Betrokken Stakeholders.	12

CONTACT MET ERIC SLAATS	12

COMMUNICATIE PROJECTTEAM	12

FEEDBACK	12

COACHES	12

# Versiebeheer

| Versie | Auteur | Datum | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Jan van Hest | 10-03-2026 | Titelpagina |

# Inleiding.

Samen met mijn groepsgenoten werk ik aan een uitdagende challenge voor Fontys, opgezet door Eric Slaats - Digital Transformer binnen de hogeschool. Het document dat je nu leest beschrijft deze challenge, waarbij de wens is uitgesproken om de leerervaring binnen Canvas te verbeteren. Niet door een nieuw systeem te bouwen, maar door de bestaande omgeving slimmer in te richten zodat niet de module maar de student centraal staat en vraaggestuurd onderwijs ondersteund wordt met zo weinig mogelijk frictie.

De ontwikkeling wordt uitgevoerd door studenten van HBO-ICT Open Learning bij Fontys. Via de Canvas API en LTI-koppelingen onderzoeken we hoe de huidige omgeving toegankelijker, persoonlijker en beter afgestemd kan worden op de behoeften van studenten en coaches. Het resultaat is een gevalideerd proof of concept dat als basis kan dienen voor toekomstige teams.

Binnen deze context willen we, samen als projectgroep, onze competenties aantonen. Het gaat hierbij om de activiteiten analyseren, adviseren, ontwerpen, realiseren en manage & control, uitgevoerd binnen de architectuurlagen Software, Infrastructuur en User Interaction. Met behulp van het HBO-i framework willen we de activiteiten die we binnen deze challenge uitvoeren verder vormgeven en concretiseren.

# Projectomschrijving

## Projectachtergrond

Fontys Hogeschool werkt met Canvas als centraal learning management systeem. Daaromheen is een ecosysteem van losgekoppelde tools ontstaan: Portflow voor portfolio's, FeedPulse voor feedback, Fontys Links als startpagina en Studycoach voor coachoverdracht. Elk lost een deelprobleem op, maar samen zorgen ze voor versnippering in de leerervaring van studenten.

Eric Slaats, Digital Transformer binnen Fontys, signaleert dit probleem vanuit zijn dagelijkse praktijk met de opleiding Digital Transformer. Studenten kunnen niet vinden wat ze nodig hebben, workshops worden slecht bezocht door juist degenen die het nodig hebben, en de huidige inrichting van Canvas sluit niet aan bij vraaggestuurd onderwijs. Het onderwijs beweegt steeds meer richting een aanpak waarbij de student en diens leervraag centraal staan - het platform ondersteunt dat nu onvoldoende.

## Projectrechtvaardiging

Het verbeteren van de Canvas-omgeving is voor Fontys belangrijk om de leerervaring aan te laten sluiten bij de manier waarop het onderwijs zich ontwikkelt. Door niet een nieuw systeem te bouwen maar de bestaande omgeving slimmer in te richten via de Canvas API en LTI-koppelingen, blijft de investering behapbaar en de oplossing overdraagbaar naar toekomstige teams.

Een betere ontsluiting van informatie vermindert de drempel voor studenten om zelfstandig antwoorden te vinden, waardoor de afhankelijkheid van docenten en coaches voor praktische vragen afneemt. Dit geeft docenten meer ruimte voor inhoudelijke begeleiding. Daarnaast ondersteunt een vraaggestuurd ingericht platform studenten in het nemen van eigen regie over hun leerproces - een vaardigheid die binnen HBO-ICT Open Learning en de Digital Transformer opleiding expliciet wordt nagestreefd. Het proof of concept dat dit project oplevert, biedt een concrete basis om die verbetering aan te tonen en door te ontwikkelen.

# Projectinhoud

Mogelijke denkrichtingen die tijdens de eerste verkenning naar voren zijn gekomen, zijn onder andere het inzetten van AI-ondersteuning en het centraler stellen van studentactiviteiten binnen de interface. Deze richtingen zijn nog niet vastgesteld - de ideation-fase, gevoed door gebruikersonderzoek bij studenten, coaches en docenten, bepaalt welke richting daadwerkelijk wordt uitgewerkt.

## Projectdoel

Het doel is een gevalideerd proof of concept dat aantoont hoe de Canvas-ervaring verbeterd kan worden zodat de student en diens activiteiten centraal staan, en vraaggestuurd onderwijs ondersteund wordt met zo weinig mogelijk frictie.

## Projectaanpak

We werken iteratief in vier sprints volgens de HBO-i activiteiten: analyseren, adviseren, ontwerpen, realiseren en manage & control. De aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:

- Gebruikersonderzoek bij studenten, coaches en docenten om behoeften en pijnpunten in kaart te brengen

- Ideation-fase om breed ideeen op te halen en een richting te kiezen op basis van criteria als haalbaarheid, impact en overdraagbaarheid

- Ontwerp en realisatie van een proof of concept aansluitend op Canvas via API en/of LTI

- Validatie met echte gebruikers en overdracht zodat toekomstige teams kunnen verder bouwen

- We worden hierbij geleid door de Design Thinking methodiek en het DOT-framework als leidraad voor onderzoeks- en ontwerpkeuzes

Voor dit project gebruiken we de agile-methode, omdat deze ons helpt om het project tussendoor te evalueren en bij te sturen. Agile planning werkt in stappen, waarbij er aan het eind van elke stap iets concreets wordt opgeleverd.

## Projectresultaten en Non-deliverables

### Project resultaten

Aan het einde van het project worden de volgende resultaten opgeleverd:

- Gebruikersonderzoek - enqueteresultaten en analyse van behoeften en pijnpunten bij studenten, coaches en docenten

- Ecosysteemanalyse - overzicht van Canvas, FeedPulse, M365 en overige tools op functionaliteit, beperkingen en koppelmogelijkheden

- Benchmarkrapport - vergelijking van vergelijkbare platformen en oplossingen

- Geprioriteerde requirementslijst met acceptatiecriteria

- Ideation-scorematrix met onderbouwde richtingskeuze

- Architectuurdocumentatie - C4-diagrammen (level 1-3) en ADR's gericht op overdraagbaarheid

- Paper prototypes van verkende ontwerprichtingen

- Werkend proof of concept aansluitend op Canvas via API en/of LTI

- Testresultaten van usability-tests met echte gebruikers

- CI/CD-pipeline en overdrachtsdocumentatie op git.fhict.nl

- Individuele portfolio's met reflecties per teamlid

- Posterpresentatie op 16 juni 2026

### NON-DELIVERABLES

- De volgende zaken vallen expliciet buiten de scope van dit project:

- Productierijpe software geschikt voor uitrol naar alle gebruikers binnen Fontys

- Een compleet nieuw learning management systeem ter vervanging van Canvas

- Migratie van bestaande tools zoals FeedPulse of Portflow naar een nieuw systeem

- Beheer en hosting van het proof of concept na afloop van het semester

## Projectbeperkingen

Bij de uitvoering van dit project gelden de volgende beperkingen:

### Tijdsduur

Het project loopt van februari tot juli 2026 en is daarmee semester-gebonden. Er is een vaste einddatum met tussentijdse sprintdeadlines. Dit beperkt de hoeveelheid werk die realistisch uitgevoerd kan worden en maakt scherpe scopebewaking noodzakelijk.

### Canvas API en LTI

De mogelijkheden van de Canvas API en LTI-koppelingen zijn aan het begin van het project nog niet volledig in kaart gebracht. Het is op voorhand niet zeker of de gekozen ontwerp- of ontwikkelrichting technisch haalbaar is binnen de grenzen van wat Canvas toestaat. Dit risico wordt zo vroeg mogelijk onderzocht.

### Afhankelijkheid van Eric Slaats en Fontys

Voor toegang tot gebruikers, systemen en validatie zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid en medewerking van Eric Slaats en Fontys. Vertraging in feedback of beperkte toegang tot dagschoolstudenten kan invloed hebben op de voortgang van het gebruikersonderzoek.

### Teamsamenstelling en beschikbaarheid

Het team bestaat uit HBO-ICT Open Learning studenten die de opleiding in de avonduren volgen en daarnaast een professionele werkomgeving hebben. Dit beperkt de beschikbare tijd per teamlid en vraagt om een heldere taakverdeling en realistische planning.

## Projectrisico's

| Risico | Waarschijnlijkheid & Impact | Kans | Mitigatiestrategie | Verantwoordelijk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Canvas API biedt onvoldoende mogelijkheden | Hoog: Als de API de gekozen richting niet ondersteunt, moet de aanpak herzien worden wat flinke vertraging oplevert. | Middel | Canvas API-documentatie vroeg in sprint 1 verkennen. Fallback via LTI voorbereiden. Technologiekeuzes niet vastleggen voor de analyse is afgerond. | Ontwikkelteam |
| Te brede scope | Hoog: Te veel willen realiseren in een semester leidt ertoe dat niets echt af komt. | Hoog | Ideation-scorematrix gebruiken om scherp te kiezen. MoSCoW-prioritering toepassen. Scope bewaken in elke sprintdemo met coach en stakeholder. | Projectteam |
| Onvoldoende respons op gebruikersonderzoek | Middel: Te weinig data maakt het moeilijk om gefundeerde ontwerpkeuzes te maken. | Middel | Enquetes kort en toegankelijk houden. Verspreiden via meerdere kanalen. Eric Slaats vragen om dagschoolstudenten te bereiken. | Projectteam & Eric Slaats |
| Beperkte beschikbaarheid teamleden | Middel: Avondstudenten combineren het project met een baan, wat de beschikbare tijd per week beperkt. | Hoog | Heldere taakverdeling maken met expliciete eigenaarschap per activiteit. Wekelijks afstemmen op dinsdagavond. Vroegtijdig escaleren bij uitval. | Projectteam |
| Stakeholder niet beschikbaar voor validatie | Middel: Zonder tijdige feedback van Eric kunnen keuzes niet gevalideerd worden en loopt het project achter. | Laag | Eric bewust in stakeholderrol houden. Terugkoppelmomenten koppelen aan sprintdemo's. Teams-kanaal gebruiken voor snelle afstemming. | Projectteam & Eric Slaats |
| Technologiekeuzes te vroeg vastleggen | Middel: Vroegtijdige technologiekeuzes gebaseerd op aannames in plaats van onderzoek leiden tot een verkeerde richting. | Middel | Ideation-fase respecteren. Geen definitieve technologiekeuze maken voor de analyse en advisering zijn afgerond. Keuzes vastleggen in ADR's met onderbouwing. | Ontwikkelteam |
| Ongelijke ambitieniveaus binnen het team | Middel: Verschillen in inzet of verwachtingen kunnen leiden tot frictie en ongelijke verdeling van werk. | Middel | Verwachtingen vroeg bespreken en vastleggen. Coach betrekken bij aanhoudende problemen. Individuele portfolios zorgen voor eigen verantwoordelijkheid per teamlid. | Projectteam & Coach |

# Projectfasering

## Gedetailleerde planning

### Fase 1: Analyseren

Vanaf 3 februari 2026 t/m 17 maart 2026

### Fase 2: Adviseren + start Ontwerpen

Vanaf 18 maart 2026 t/m 19 april 2026

### Fase 3: Ontwerpen + Realiseren

Vanaf 20 april 2026 t/m 24 mei 2026

### Fase 4: Realiseren + Manage & Control

Vanaf 25 mei 2026 t/m 23 juni 2026

### Fase 5: Eindproduct opleveren + Overdracht

24 juni 2026  portfolio review
3 juli 2026 definitief cijfer/eindoplevering.

# Beheersplan

## Kwaliteit

Kwaliteit wordt geborgd door aan het einde van elke sprint een demo te houden met het projectteam, de coach en waar mogelijk de stakeholder. Usability-tests met echte gebruikers worden uitgevoerd in sprint 3 en 4 om te valideren of het proof of concept aansluit bij de behoeften van studenten en coaches. Bevindingen worden direct verwerkt in de volgende sprint. Codereviews en integratietests borgen de technische kwaliteit van het proof of concept.

## Tijd

Er is een planning opgesteld met vier sprints en vaste deadlines. De voortgang wordt wekelijks afgestemd tijdens de vaste overlegmomenten op dinsdagavond. Bij dreigende uitloop wordt dit vroegtijdig besproken met de coach en wordt de scope indien nodig bijgesteld. De sprintdemo's fungeren als vast ijkmoment om bij te sturen.

## Kosten

Voor dit project is geen budget beschikbaar en ook niet voorzien. We maken gebruik van tools en infrastructuur die beschikbaar zijn via Fontys. Mocht er onverwacht toch iets nodig zijn, dan wordt dit tijdig besproken met de coach en stakeholder, voorzien van een onderbouwing.

## Risico’s

Risico's worden bijgehouden en beoordeeld op kans en impact. Voor elk risico is een mitigatiestrategie geformuleerd met een verantwoordelijke, zoals beschreven in de risicotabel. Risico's worden bespreekbaar gemaakt tijdens de wekelijkse afstemming en indien nodig geëscaleerd naar de coach.

# Communicatieplan

## Betrokken Stakeholders.

### Interne stakeholders:

Projectteam: Jan van Hest, Tamara Lemmens, Burak Ergin, Wares Helmand, Karin van Gompel en Tijn Knapen

Coaches: Lennart en Coen begeleiden het project en geven feedback op voortgang en tussenproducten

### Externe stakeholders:

Eric Slaats (Digital Transformer, Fontys) - opdrachtgever en inhoudelijk expert. Verantwoordelijk voor het valideren van de richting en het verbinden van het project aan de onderwijspraktijk

Studenten en coaches binnen Fontys - eindgebruikers van het proof of concept. Hun behoeften en ervaringen staan centraal in het onderzoek en ontwerp

## CONTACT MET ERIC SLAATS

Eric wordt op de hoogte gehouden via sprintdemo's aan het einde van elke sprint. Hierin presenteren we de voortgang, gemaakte keuzes en eventuele knelpunten. Tussentijds contact verloopt via Microsoft Teams voor urgente afstemming. Eric wordt bewust in de stakeholderrol gehouden en niet als coach ingezet.

## COMMUNICATIE PROJECTTEAM

Het projectteam stemt wekelijks af op dinsdagavond tijdens de vaste schoolavond. Communicatie verloopt via het gezamenlijke Teams-kanaal. Documenten en code worden bijgehouden op git.fhict.nl. Afspraken en acties worden vastgelegd zodat alle teamleden op de hoogte blijven van de voortgang.

## FEEDBACK

Feedback van Eric en de coaches wordt besproken in de eerstvolgende projectvergadering en waar nodig direct verwerkt in de planning of het ontwerp. Na elke sprintdemo wordt feedback gedocumenteerd en meegenomen in de volgende sprint.

## COACHES

De coaches ontvangen updates gekoppeld aan de sprintdemo's en individuele feedbackmomenten. We verwachten van hen dat zij signaleren wanneer we iets over het hoofd zien en ons helpen bij het bewaken van de scope en kwaliteit.